## Hoja1
PILA DE PRODUCTO |  |  |  |  | Fecha estimada |  | Fecha Real |  | Proyecto
Tarea | Responsable | Estimacion HH | Estado | Objetivo del sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH Efectivas
Correciones del documento 0 | Mia Espinoza | 15 | Finalizado | Correcion del Documento 0 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 2026-05-04 | 2026-05-12 | 20
Definir esctrura de Base de Datos para el sistema | Cristobal Ibarra | 15 | Finalizado | Construir una base datos solidad y escalable que permita almacenar gran cantidad de datos | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 2026-05-04 | 2026-05-19 | 30
Diseñar Arqutectura del Sistema | Renato Leal | 12 | Finalizado | Establecer una estructura solidad y robusta que permita integrar la diferentes herramientas para | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 2026-05-05 | 2026-05-23 | 30
Implementar visualizacion (CU3,1-CU 3,2 -CU 4,1-CU 4,2-CU 5,1-CU 5,2) | Jose Zayas | 12 | Finalizado | Establecer el apartado visual del Programa | 2026-05-06 | 2026-05-11 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 15
Implementar costo y daño medioambiental del modelo(CU 6,1-CU 6,2-CU 7,1-CU 7,2) | Ignacia Huerta | 15 | Finalizado | Establecer el sistema de calculo de costo y daño medioambiental del Programa | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-18 | 20
Implementar advertencia y recomendaciones(CU 11,1-CU 11,2-CU 12,1-CU 12,2) | Maxine Lastra | 12 | Finalizado | Establecer una alerta y recomendacion al momento de llegar a los umbrales de los colores amarillo y rojo | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 15
Implementar importacion y borrado de modelos(CU 13,1-CU 13,2-CU 14,1-CU 14,2-CU-15,1-CU 15,2) | Ignacia Huerta | 20 | Finalizado | Establecer el sistema de Importacion y borrado de modelos del Programa | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-05-18 | 2026-05-26 | 20
Implementar metricas y umbrales(CU 16,1-CU 16,2-CU 17,1-CU 17,2-CU 19,1-CU 19,2) | Mia Espinoza | 15 | Finalizado | Establecer los limites de los umbrales y metricas del sistema | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 20
Implementar selección y filtrado de regiones(CU 20,1-CU 20,2) | Ignacia Huerta | 22 | Finalizado | Establecer un filtrado de regiones para gestinar de manera mas eficiente el costo y daño medioambiental | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 20
Implementar catalogo de hardware,sincornizacion API y Actualizacion(CU 26,1- CU 26,2-CU 34,1-CU 34,2-CU 35,1-CU 35,2) | Ignacia Huerta | 25 | Finalizado | Establecer el sistema de catalogo , Iniciar sicornizacion con la API y el sistema de Actualizacion | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 20
Implementar evaluado , aviso y sondeo de datos(CU 36,1-CU 36,2-CU 37,1-CU 37,2-CU 38,1-CU 38,2) | Fernanda Pavez | 10 | Finalizado | Establecer sistema de Evaluado , aviso y sondeo de datos | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-23 | 15
Inicio de Sesion,Contraseña(CU 56,1-CU 56,2-CU 57,1-CU 57,2-CU 59,1-59,2) | Jose Zayas | 15 | Finalizado | Establecer el sistema de inicio de sesion y recuperacion de contraseña | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 20
Implementar seguimiento activo , notificaciones y actulizacion de datos(CU 47,1-CU 47,2-CU 62,1-CU 62,2) | Cristobal Ibarra | 12 | Finalizado | Establecee el sistema de segimiento, notificacion y mejorar el sistema de Actualizacion | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 15
Implementar comparacion y archivado de modelos(CU 61,1-CU 61,2-CU 63,1-CU 63,2- CU 69,1-CU 69,2) | Renato Leal | 15 | Finalizado | Establecer la comparacion de diferentes modelos y un historial donde se guardan los modelos | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-05-23 | 2026-06-04 | 20
Diseñar Diagramas de Secuencia | Fernanda Pavez | 35 | Finalizado | Elaborar el diagrama de secuencia a partir de las herramientas tecnologicas del proyecto | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-15 | 2026-06-05 | 30
Trazar evidencia del software | Maxine Lastra | 35 | Finalizado | Registrar evidencia de las diferentes partes del software | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-15 | 2026-06-08 | 35
Revision y Mejora de la documentacion del incremento | Jose Zayas | 35 | Finalizado | Revision y correccion de errores del primer incremento | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 2026-05-22 | 2026-06-12 | 30
Creacion de Presentacion Segunda entega | Fernanda Pavez | 20 | Finalizado | Construir el PPT del primer incremento | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 15