## Incremento 1
PILA DE PRODUCTO |  |  |  |  | Fecha estimada |  | Fecha Real |  | Proyecto
Tarea | Responsable | Estimacion HH | Estado | Objetivo del sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH Efectivas
Correciones del documento 0 | Mia Espinoza | 15 | Finalizado | Correcion del Documento 0 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 2026-05-04 | 2026-05-12 | 20
Definir esctrura de Base de Datos para el sistema | Cristobal Ibarra | 15 | Finalizado | Construir una base datos solidad y escalable que permita almacenar gran cantidad de datos | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 2026-05-04 | 2026-05-19 | 30
Diseñar Arqutectura del Sistema | Renato Leal | 12 | Finalizado | Establecer una estructura solidad y robusta que permita integrar la diferentes herramientas para | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 2026-05-05 | 2026-05-23 | 30
Implementar visualizacion (CU3,1-CU 3,2 -CU 4,1-CU 4,2-CU 5,1-CU 5,2) | Jose Zayas | 12 | Finalizado | Establecer el apartado visual del Programa | 2026-05-06 | 2026-05-11 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 15
Implementar costo y daño medioambiental del modelo(CU 6,1-CU 6,2-CU 7,1-CU 7,2) | Ignacia Huerta | 15 | Finalizado | Establecer el sistema de calculo de costo y daño medioambiental del Programa | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-18 | 20
Implementar advertencia y recomendaciones(CU 11,1-CU 11,2-CU 12,1-CU 12,2) | Maxine Lastra | 12 | Finalizado | Establecer una alerta y recomendacion al momento de llegar a los umbrales de los colores amarillo y rojo | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 15
Implementar importacion y borrado de modelos(CU 13,1-CU 13,2-CU 14,1-CU 14,2-CU-15,1-CU 15,2) | Ignacia Huerta | 20 | Finalizado | Establecer el sistema de Importacion y borrado de modelos del Programa | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-05-18 | 2026-05-26 | 20
Implementar metricas y umbrales(CU 16,1-CU 16,2-CU 17,1-CU 17,2-CU 19,1-CU 19,2) | Mia Espinoza | 15 | Finalizado | Establecer los limites de los umbrales y metricas del sistema | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 20
Implementar selección y filtrado de regiones(CU 20,1-CU 20,2) | Ignacia Huerta | 22 | Finalizado | Establecer un filtrado de regiones para gestinar de manera mas eficiente el costo y daño medioambiental | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 20
Implementar catalogo de hardware,sincornizacion API y Actualizacion(CU 26,1- CU 26,2-CU 34,1-CU 34,2-CU 35,1-CU 35,2) | Ignacia Huerta | 25 | Finalizado | Establecer el sistema de catalogo , Iniciar sicornizacion con la API y el sistema de Actualizacion | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 20
Implementar evaluado , aviso y sondeo de datos(CU 36,1-CU 36,2-CU 37,1-CU 37,2-CU 38,1-CU 38,2) | Fernanda Pavez | 10 | Finalizado | Establecer sistema de Evaluado , aviso y sondeo de datos | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-23 | 15
Inicio de Sesion,Contraseña(CU 56,1-CU 56,2-CU 57,1-CU 57,2-CU 59,1-59,2) | Jose Zayas | 15 | Finalizado | Establecer el sistema de inicio de sesion y recuperacion de contraseña | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 20
Implementar seguimiento activo , notificaciones y actulizacion de datos(CU 47,1-CU 47,2-CU 62,1-CU 62,2) | Cristobal Ibarra | 12 | Finalizado | Establecee el sistema de segimiento, notificacion y mejorar el sistema de Actualizacion | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 15
Implementar comparacion y archivado de modelos(CU 61,1-CU 61,2-CU 63,1-CU 63,2- CU 69,1-CU 69,2) | Renato Leal | 15 | Finalizado | Establecer la comparacion de diferentes modelos y un historial donde se guardan los modelos | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-05-23 | 2026-06-04 | 20
Diseñar Diagramas de Secuencia | Fernanda Pavez | 35 | Finalizado | Elaborar el diagrama de secuencia a partir de las herramientas tecnologicas del proyecto | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-15 | 2026-06-05 | 30
Trazar evidencia del software | Maxine Lastra | 35 | Finalizado | Registrar evidencia de las diferentes partes del software | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 2026-05-15 | 2026-06-08 | 35
Revision y Mejora de la documentacion del incremento | Jose Zayas | 35 | Finalizado | Revision y correccion de errores del primer incremento | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 2026-05-22 | 2026-06-12 | 30
Creacion de Presentacion Segunda entrega | Fernanda Pavez | 20 | Finalizado | Construir el PPT del primer incremento | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 15

## Grafico Incremento 1
dia 1 | 300 | 300
dia 2 | 288 | 280
dia 3 | 276 | 260
dia 4 | 264 | 235
dia 5 | 252 | 220
dia 6 | 240 | 210
dia 7 | 228 | 205
dia 8 | 216 | 205
dia 9 | 204 | 205
dia 10 | 192 | 192
dia 11 | 180 | 170
dia 12 | 168 | 155
dia 13 | 156 | 140
dia 14 | 144 | 130
dia 15 | 132 | 125
dia 16 | 120 | 120
dia 17 | 108 | 100
dia 18 | 96 | 85
dia 19 | 84 | 70
dia 20 | 72 | 54
dia 21 | 60 | 54
dia 22 | 48 | 45
dia 23 | 36 | 30
dia 24 | 24 | 15
dia 25 | 12 | 10
dia 26 | 0 | 0

## Incremento 2
PILA DE PRODUCTO |  |  |  |  | Fecha estimada |  | Fecha Real |  | Proyecto
Tarea | Responsable | Estimacion HH | Estado | Objetivo del sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH Efectivas
Revision Incremento 1 | Jose Zayas | 15 | Finalizado | Revision del incremento 1 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 15
Correcion Incremento 1 | Fernanda Pavez | 15 | Finalizado | Correcion del Incremento 1 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 15
Implementar la generacion de Informes(CU 1,1 - CU 1,2 - CU 2,1- CU 2,2) | Renato Leal | 20 | Finalizado | Establecer sistema de Generacion de diversos informes | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 15
Implementar Mejora de Vizualiacion ( CU 8,1 - CU 8,2 - CU 9,1 - CU 9,2 - CU 10,1 - CU 10,2) | Cristobal Ibarra | 12 | Finalizado | Mejora al sistema de vizualizacion | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 12
Implementar Gestion de archivos y datos ( CU 18,1- CU 18,2) | Mia Espinoza | 12 | Finalizado | Establecer un gestor de datos | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 12
Implementar Comparacion y analisis con apartados de configuracion(CU 24,1 - CU 24,2 - CU 25,1-CU 25,2-CU 22,1 - CU 22,2) | Maxine Lastra | 12 | Finalizado | Establecer un sistema de comparacion con configuracion | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 12
Implementar Gestion de hardware y Exportacion de archivos( CU 27,1 - CU 27,2 - CU 28,1 - CU 28,2 - CU 29,1 - CU 29,2) | Ignacia Huerta | 15 | Finalizado | Establecer un gestor de hardware y una exportacion de archivos | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 15
Implementar Recomendación y Gestion de Usuarios(CU 30,1 - CU 30,2 - CU 31,1 - CU 31,2 - CU 33,1 - CU 33,2) | Jose Zayas | 15 | Finalizado | Establecer un sistema de recomendación y un gestor de usuario | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 15
Implementar Alertas, gestion avanzada y Simulaciones ( CU 39,1 - CU 39,2 - CU 40,1 - CU 40,2 - CU 42,1 - CU 42,2 - CU 43,1 - CU 43,2) | Fernanda Pavez | 15 | Finalizado | Establecer alertas y un sistema de simulaciones | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 15
Implementar Colaboracion( CU 44,1 - CU 44,2 - CU 45,1 - CU 45,2 - CU 46,1 - CU 46,2) | Renato Leal | 20 | Finalizado | Establecer sistema de colaboracion | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 25
Implementar Analisis energetico Fase 1 ( CU 48,1 - CU 48,2 - CU 49,1 - CU 49,2 - CU 50,1 - CU 50,2 | Cristobal Ibarra | 20 | Finalizado | Establecer sistema de analisis energetico | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 20
Implementar Analisis energetico Fase 2 ( CU 51,1 - CU 51,2 - CU 52,1 - CU 52,2 - CU 53,1 - CU 53,2 - CU 54,1 - CU 54,2) | Mia Espinoza | 20 | Finalizado | Terminar analisis energetico | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 20
Implementar Gestion de proyecto Fase 1( CU 58,1 - CU 58,2 - CU 60,1 - CU 60,2 - CU 64,1 - CU 64,2) | Maxine Lastra | 15 | Finalizado | Establecer la Gestion de proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 15
Implementar Gestiom de proyecto Fase 2 ( CU 65,1 - CU 65,2 - CU 68,1 - CU 68,2 - CU 70,1 - CU 70,2 | Ignacia Huerta | 15 | Finalizado | Terminar la Gestion de proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 15
Diseñar Diagramas de Secuencia | Fernanda Pavez | 35 | Finalizado | Elaborar el diagrama de secuencia a partir de las herramientas tecnologicas del proyecto | 2026-08-17 | 2026-09-03 | 2026-08-17 | 2026-09-07 | 40
Trazar evidencia del software | Maxine Lastra | 35 | Finalizado | Registrar evidencia de las diferentes partes del software | 2026-08-24 | 2026-09-10 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 20
Revision y Mejora de la documentacion del incremento | Ignacia Huerta | 20 | Finalizado | Revision y correccion de errores del segundo incremento | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 25
Creacion de Presentacion Cuarta entrega | Jose Zayas | 20 | Finalizado | Construir el PPT del segundo incremento | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 20

## Grafico Incremento 2
dia 1 | 400 | 400
dia 2 | 386 | 390
dia 3 | 373 | 375
dia 4 | 360 | 365
dia 5 | 346 | 350
dia 6 | 333 | 340
dia 7 | 320 | 320
dia 8 | 306 | 310
dia 9 | 293 | 295
dia 10 | 280 | 285
dia 11 | 267 | 265
dia 12 | 253 | 250
dia 13 | 240 | 235
dia 14 | 227 | 215
dia 15 | 213 | 203
dia 16 | 200 | 200
dia 17 | 187 | 185
dia 18 | 173 | 170
dia 19 | 160 | 165
dia 20 | 147 | 150
dia 21 | 134 | 130
dia 22 | 120 | 115
dia 23 | 107 | 105
dia 24 | 94 | 90
dia 25 | 80 | 80
dia 26 | 67 | 65
dia 27 | 54 | 50
dia 28 | 40 | 35
dia 29 | 27 | 25
dia 30 | 14 | 10
dia 31 | 0 | 0